经济管理学院关于“太阳鸟”学生科研项目

管理实施办法（暂行）

（2009年4月修订）

为提高我院大学生的科研能力和水平，进一步完善“太阳鸟”学生科研立项计划，加强过程管理，不断推进二级学院管理体制下的学生工作管理体制改革，加强学生工作的创新实践探索，学生处将“太阳鸟”学生科研项目的立项及管理工作的管理权下放至各二级学院。按照《大连民族学院大学生科研立项管理办法》、《大连民族学院“太阳鸟“学生科研立项资金管理办法》和《大连民族学院“太阳鸟”学生科研项目经费管理细则》等文件精神，结合我院实际情况，特制定本实施办法。

一、项目申报

（一）申报条件

1．申报人必须是经济管理学院正式注册的全日制本科学生，学习成绩优良，具备一定的科学研究能力，能提出具有一定学术理论意义或实用价值的研究课题；

2．已具备开展研究工作的基本条件（实验手段、图书资料等）；

3．能保证研究工作必需的时间；

4．必须有与项目相关的专业指导教师指导；

5．项目申报分个人申报和小组申报，小组申报每个项目组成员原则上不超过5人，且必须明确项目负责人。项目负责人必须是二、三年级学生。

6．每个学生一般不能同时申报两个以上（含两个）课题。在资助课题完成前不能申报新的课题。

7．每个课题的研究周期原则上不超过一年。

（二）申报范围

申报的科研项目必须是学生在校期间内可独立完成，或在教师指导下以学生为主完成的项目，且符合下述条件之一：

1．能够结合我院的学科方向，研究目的、内容明确，研究方法和技术手段先进、合理、可行，短期内可望取得预期效果；

2．能够结合“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛等校外科技活动、竞赛相关项目；

3．学院给定的项目范围。

二、项目评审与立项

1．申报科研立项的学生需填写《大连民族学院“太阳鸟”学生科研计划项目申请书》，并由指导教师初步评定其课题的可行性、实用性；

2．学院由学生工作办公室牵头负责，根据申报项目情况聘请相关专家进行评审，并确定资助额度；

3．评审通过后，立项课题负责人需与学院签订《大连民族学院学生科研立项项目合同书》。

三、项目实施与中期管理

所有科研项目正式立项后，由主研人负责组织实施，学院学生工作办公室进行监督和管理。

每年11月，学院将对项目进展情况进行一次中期检查。各项目组要上交《经济管理学院 “太阳鸟”学生科研项目中期检查表》，由指导教师附上意见和签章。中期检查通过后科研活动方可继续进行。

四、项目结题

学院于次年4月份组织科研项目结题验收。各项目组要上交《大连民族学院“太阳鸟”大学生科研基金项目结题申请书》，并参加结题评审会结题答辩进行合格验收。

项目原则上要求按期完成。因故需延期的课题，必须提出书面延期申请，并说明原因，最长延期6个月。对无故未完成项目研究或因态度不认真、工作拖延致使项目中止者，学院将取消对课题组成员下一年度的学生科研项目申报资格。

五、资金使用

已获学院立项的科研项目中，主研人应严格按照审批的资金额度进行合理使用。学院“太阳鸟”科研立项资金采取在项目研究过程中所发生的费用先由研究人员垫付，待项目正常结题后予以报销的管理办法。结题后，由项目主研人填写《大连民族学院“太阳鸟”学生科研立项资金申请表》，经经办人、项目主研人、指导教师、主管教学副院长及主管学生副书记审核后方可报销。

本办法自公布之日开始执行，由学院学生工作办公室负责解释。

经济管理学院学生工作办公室

2009年4月20日